**ALLEGATO C)**

**SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorità** | **Servizio** | **Unità** | **I°SAL** | **II°SAL** | **III°SAL** | **IV°SAL** | **V°SAL** | **VI°SAL** | **VII°SAL** | **VIII°SAL** | **IX°SAL** | **totale** |
| **alta** | Schedatura presso Archivio Generale sede n. 4 - art. 27, punto 1)  | 16.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **media** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Este Genio Civile | 2.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.1 | 3.379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.2 | 1.653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.3 | 4.695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.5 | 1.932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Rovigo – sede di via della Pace | 5.776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Treviso – sede di via Reginato | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **alta** | Digitalizzazione - art. 29, "Rassegna stampa" | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **media** | Digitalizzazione - art. 29, "Idrovia Padova-Venezia" | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **media** | Digitalizzazione - art. 29, "Società Terme di Recoaro" | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | **TOTALE** | **39.178** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|   | **n. unità archivistiche lavorate per SAL** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | **n. di risorse impiegate per SAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | inizio lavori | **fine I° SAL** | **fine II° SAL** | **fine III° SAL** | **fine IV° SAL** | **fine V° SAL** | **fine VI° SAL** | **fine VII° SAL** | **fine VIII° SAL** | **fine IX° SAL** |   |
|   | **Tempistica del servizio** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Il cronoprogramma deve essere redatto tenendo conto di:

· priorità individuata dalla Stazione Appaltante;

· durata di quattro mesi di ciascun S.A.L., durante il quale dovrà essere previsto un quantitativo di unità realisticamente lavorabile;

· quantità che tenga in considerazione il grado di analiticità di schedatura richiesto e la specificità delle serie oltre che particolare confezionamento e/o stato di conservazione dei documenti;

· numero di persone impiegate per S.A.L.

· rispetto tassativo dei tempi, pena l’applicazione delle penali individuate nell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

A titolo esemplificativo, si riporta un cronoprogramma compilato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorità** | **Servizio** | **Unità** | **I°SAL** | **II°SAL**  | **III°SAL** | **IV°SAL** | **V°SAL** | **VI°SAL** | **VII°SAL** | **VIII°SAL** | **IX°SAL** | **totale** |
| **alta** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.4 | 16.450 | 10.000 | 6.450 |  |  |  |  |  |  |  | **16.450** |
| **media** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Este Genio Civile | 2.520 |  | 2.000 | 520 |  |  |  |  |  |  | **2.520** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.1 | 3.379 |  |  | 3.000 | 379 |  |  |  |  |  | **3.379** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.2 | 1.653 |  |  | 1.000 | 653 |  |  |  |  |  | **1.653** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.3 | 4.695 |  |  |  |  | 4.000 | 695 |  |  |  | **4.695** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.5 | 1.932 |  |  |  | 1.932 |  |  |  |  |  | **1.932** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Rovigo – sede di via della Pace | 5.776 |  |  |  | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 276 | **5.776** |
| **bassa** | Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Treviso – sede di via Reginato | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | **700** |
| **alta** | Digitalizzazione – art. 29, Rassegna Stampa | 1.500 | 1.000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | **1.500** |
| **media** | Digitalizzazione – art. 29, Idrovia Padova Venezia Rassegna Stampa | 488 |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  | **488** |
| **media** | Digitalizzazione – art. 29, Società Terme di Recoaro Rassegna Stampa | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | **85** |
|  | **TOTALE** | **39.178** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.178** |
|  | **n. unità archivistiche lavorate per SAL** |  | 11.000 | 8.950 | 5.093 | 5.164 | 5.000 | 2.195 | 1.000 | 1.000 | 276 |  |
|  | **n. risorse impiegate per SAL** |  | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
|  |  | inizio lavori | **fine** **I° SAL** | **fine** **II° SAL** | **fine** **III° SAL** | **fine** **IV° SAL** | **fine** **V° SAL** | **fine** **VI° SAL** | **fine** **VII° SAL** | **fine** **VIII° SAL** | **fine** **IX° SAL** |  |
|  | **Tempistica del servizio** | 01/09/2020 | 01/01/2021 | 01/05/2021 | 01/09/2021 | 01/01/2022 | 01/05/2022 | 01/09/2022 | 01/01/2023 | 01/05/2023 | 01/09/2023 |  |